## 2021年现代职业教育提升质量计划经费
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 2021年现代职业教育提升质量计划经费 |  | 项目编码 | 501008xm21n8880
项目实施单位 | 广西农牧工程学校 |  | 主管部门 | 区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 612
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央 |  | 612
自治区
| 政府性基金 |  | ——
| 其他资金 |  | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 一、项目依据
（一）《中华人民共和国职业教育法》；
（二）《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发[2005]35号）；
（三）《广西壮族自治区人民政府贯彻落实国务院关于大力发展职业教育的决定的实施意见》（桂政发[2005]58号）；
（四）《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）；
二、项目建设内容
（一）台式电脑425台；
（二）教学一休机32台；
（三）图书40000册；
（四）实训室建设3间；
（五）其他实训用品及软件；
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度安排 | 按序时进度已全部完成
年度绩效目标 | 改善现有实训条件，满足我校信息化教学的需要，提升教学质量和教学效果。
自评得分（满分100分） |  | 95.5 |  | 预算执行率%（10分） |  | 8
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 指标1：台式电脑 | 指标1：425台 | 指标1：电脑211台； | 指标1：原计划购买电脑的部分款项根据学校当时实际情况进行了调整其他实训设备。 | 17.5
|  |  | 指标2：教学一体机 | 指标2：32台 | 指标2：32台
|  |  | 指标3：图书 | 指标3：40000册 | 指标3：51000册
|  |  | 指标4：实训室建设 | 指标4：3间 | 指标4：3间
……
|  | 产出质量 | 指标1：设备验收合格率 | 指标1：100% | 指标1：100% |  | 10
|  |  | 指标2：工程验收合格率 | 指标2：100% | 指标2：100%
……
|  | 产出时效 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  | 10
……
|  | 产出成本 | 项目成本 | 控制在预算内 | 589.60万元 |  | 10
……
| 效果指标（30分） | 经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
|  | 可持续影响 | 设备使用年限 | 5年以上 | 5年以上 |  | 30
……
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 师生满意度 | >90% | >90% |  | 10
——
——

## 编外人员经费
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 编外人员经费 |  | 项目编码 | 501008xm18n0041
项目实施单位 | 广西农牧工程学校 |  | 主管部门 | 区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 294.34
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央
|  |  | 自治区 |  | 145.14
| 政府性基金 |  | ——
| 其他资金 |  | —— |  | 149.2
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 一、项目依据
（一）《中华人民共和国职业教育法》。
（二）《广西柳州畜牧兽医学校“十二五”事业发展规划》。
二、项目建设必要性
近年来学校在教育教学改革等方面取得了较好的成绩，为保障学校日常运行，设立本项目。
三、项目内容
非实名编和学校自聘人员工资及“五险一金”
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度安排 | 按序时进度已全部完成
年度绩效目标 | 保障编外人员工资发放及“五险一金”缴纳
自评得分（满分100分） |  | 96 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 编外人员工资发放及“五险一金”缴纳人数 | 57人 | 59人 |  | 20
……
|  | 产出质量 | 编外人员工资发放及“五险一金”缴纳完成率 | 100% | 100% |  | 10
……
|  | 产出时效 | 指标1：编外人员工资发放时间 | 指标1：每月15日前 | 个别月份发放在15月后 | 由于统计奖励绩效工资工作较繁重，导致个别月份发放在15月后 | 6
|  |  | 指标2：编外人员“五险一金”缴纳时间 | 指标2：每月20日前
……
|  | 产出成本 | 项目成本 | 控制在预算内 | 145.14万元 |  | 10
……
| 效果指标（30分） | 经济效益
……
|  | 社会效益 | 规范编外人员工资发放，激励积极性 | 规范有效 | 规范有效 |  | 30
……
生态效益
……
可持续影响
……
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 教职工满意度 | >90% | >90% |  | 10
——
——

## 直属院校基础设施建设补助
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 直属院校基础设施建设补助 |  | 项目编码 | 501008xm17n0032
项目实施单位 | 广西农牧工程学校 |  | 主管部门 | 区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 1047.85
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央
|  |  | 自治区 |  | 1047.85
| 政府性基金 |  | ——
| 其他资金 |  | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 一、项目建设必要性
2018年，柳州市北部生态新区根据发展规划需要，已将学校列入搬迁计划内，停止审批学校在现址兴建学生宿舍楼等有关设施。在搬迁过渡期内，学校急需解决南校区应急用电、校舍修缮等问题。
二、项目建设依据
《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发【2014】19号）。
三、项目建设内容
（一）本部校区一项学生宿舍修缮
（二）南校区环境整治
（三）其他零星维修
（四）功率为500KW发电机组采购
（五）自来水加压系统
（六）2栋平房实训室建设及其附属工程
（七）2栋平房教室建设及其附属工程
（八）1栋平房学生宿舍改扩建及其附属工程
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度安排 | 按支出序时进度已全部完成
年度绩效目标 | 在学校南校进行平房宿舍、教室、实训室等建设及水电等设施购置，保障学校2021年扩大招生规模后，满足教学工作、学生生活等需要。
自评得分（满分100分） |  | 96 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 指标1：学生宿舍修缮 | 指标1：1项 | 指标1：1项 | 实训室和学生宿舍建设数量进行了调整，没有按原设定的指标值完成，主要原因：新入学学生数增加，需要满足学生住宿需要，因此进行了建设调整。 | 16
|  |  | 指标2：南校区环境整治 | 指标2：1项 | 指标2：1项
|  |  | 指标3：500KVA箱式变压器设备及工程 | 指标3：1项 | 指标3：1项
|  |  | 指标4：自来水加压系统设备及工程 | 指标4：1项 | 指标4：1项
|  |  | 指标5：南校区实训室建设 | 指标5：2栋 | 指标5：1栋
|  |  | 指标6：南校区教室建设 | 指标6：2栋 | 指标6：2栋
|  |  | 指标7：南校区学生宿舍建设 | 指标7：1栋 | 指标7：3栋
|  |  | 指标8：宠物美容诊疗中心 | 指标8：1间 | 指标8：1间
……
|  | 产出质量 | 指标1：工程骏工验收合格率 | 指标1：100% | 指标1：100% | 无 | 10
|  |  | 指标2：设备购置验收合格率 | 指标2：100% | 指标2：100%
|  |  | 指标3：政府采购（招投标）率 | 指标3：100% | 指标3：100%
……
|  | 产出时效 | 项目完工及时率 | 100% | 100% | 无 | 10
……
|  | 产出成本 | 项目成本 | 控制在预算成本 | 1047.85万元 | 无 | 10
……
| 效果指标（30分） | 经济效益
……
社会效益
……
生态效益
……
|  | 可持续影响 | 南校区学生教室、宿舍、实训室等 | 可使用10年以上 | 可使用10年以上 | 无 | 30
……
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | ——
——
|  | —— | 师生满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 无 | 10

## 直属院校运行保障
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 直属院校运行保障 |  | 项目编码 | 501008xm17n0031
项目实施单位 | 广西农牧工程学校 |  | 主管部门 | 区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 420.98
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央
|  |  | 自治区 |  | 170.98
| 政府性基金 |  | ——
| 其他资金 |  | —— |  | 250
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 一、项目依据
（一）《中华人民共和国职业教育法》；
（二）《广西柳州畜牧兽医学校“十二五”事业发展规划》；
二、项目建设必要性
近年来学校在教育教学改革等方面取得了较好的成绩，为保障学校日常运行、校园维稳及安全，设立本项目。
三、项目内容
日常运行保障补助、校园维稳及安全保卫、教学实训耗材、招生宣传等等
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度安排 | 按序时进度已全部完成
年度绩效目标 | 项目实施能保障学校正常运转，扩大招生规模，提升教学质量，维护校园安全，促进农业职业教育的良好发展。
自评得分（满分100分） |  | 95 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 指标1：灭火器更换数量 | 指标1：410个 | 指标1：502个 |  | 20
|  |  | 指标2：开展党员参观学习活动次数 | 指标2：1次 | 指标2：1次
|  |  | 指标3：合作办学的学校数量 | 指标3：3所 | 指标3：3所
|  |  | 指标4：招生人数 | 指标4：1600人 | 指标4：2594人
|  |  | 指标5：校园网络及数字电视系统维护数量 | 指标5：2个 | 指标5：2个
|  |  | 指标6：课题研究数量 | 指标6：3个 | 指标6：3个
|  |  | 指标7：定点帮扶农户数量 | 指标7：231户 | 指标7：231户
|  |  | 指标8：外聘教师人数 | 指标8：10人 | 指标8：14人
……
|  | 产出质量 | 指标1：校园监控系统维护、升级、更换和灭火器更换完成率 | 指标1：100% | 指标1：100% |  | 10
|  |  | 指标2：教学实训耗材购买完成率 | 指标2：100% | 指标2：100%
|  |  | 指标3：顶岗实习管理和校企合作完成率 | 指标3：100% | 指标3：100%
|  |  | 指标4：开展党员参观学习活动完成率 | 指标4：100% | 指标4：100%
|  |  | 指标5：合作办学及招生就业宣传完成率 | 指标5：100% | 指标5：100%
|  |  | 指标6：校园网络及数字电视系统维护完成率 | 指标6：100% | 指标6：100%
|  |  | 指标7：课题项目完成率 | 指标7：100% | 指标7：100%
|  |  | 指标8：精准扶贫完成率 | 指标8：100% | 指标8：100%
……
|  | 产出时效 | 直属院校运行管理各项支出按期完成率 | >98% | >98% |  | 10
……
|  | 产出成本 | 项目投资成本 | 控制在预算内 | 420.98万元 |  | 10
……
| 效果指标（30分） | 经济效益
……
|  | 社会效益 | 毕业生就业率 | >98% | 89.14% | 受“新冠”疫情影响小部分专业就业率较低 | 25
……
生态效益
……
可持续影响
……
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 教职工满意度 | >90% | >90% |  | 10
——
——

## 中等职业教育免学费中央补助资金（绩效工资）
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 中等职业教育免学费中央补助资金（绩效工资） |  | 项目编码 | 501008xm20n0052
项目实施单位 | 广西农牧工程学校 |  | 主管部门 | 区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 549
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央 |  | 549
自治区
| 政府性基金 |  | ——
| 其他资金 |  | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 一、项目依据
（一）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区事业单位实施绩效工资指导意见（试行）的通知》（桂政办【2011】225号）。
(二)《关于自治区本级事业单位绩效工资总量经费保障有关问题的补充通知》（桂财综[2016]59号）。
(三)《关于加强自治区本级事业单位绩效工资总量核定管理工作的通知》(桂人社发〔2016〕29号)。
二、项目内容
在职在编人员绩效工资相关开支内容为：绩效总量及相应的“五险两金”、其他对个人和家庭补助支出等。
"
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度安排 | 按序时进度已全部完成
年度绩效目标 | 确保2021年学校实名编人员绩效工资规范及时发放及养老保险、职业年金、医疗保险等计提及时缴纳。
自评得分（满分100分） |  | 96 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 发放绩效工资职工人数 | 112人 | 112人 |  | 20
……
|  | 产出质量 | 绩效工资发放达标率 | 100% | 100% |  | 10
……
|  | 产出时效 | 指标1：绩效工资发放时间； | 指标1：每月15日前； | 指标1：个别月份发放在15月后； | 由于统计奖励绩效工资工作较繁重，导致个别月份发放在15日后 | 6
|  |  | 指标2：绩效工资发放及时率。 | 指标2：100%。 | 指标2：93%。
……
|  | 产出成本 | 人社厅核定的人均绩效工资 | 8.97万元 | 7.91万元 |  | 10
……
| 效果指标（30分） | 经济效益
……
|  | 社会效益 | 规范在职人员收入分配，体现奖优罚劣，鼓励在职人员更多参与单位事业活动，提高师资队伍素质。 | 有效规范 | 有效规范 |  | 30
……
生态效益
……
可持续影响
……
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 教职工满意度 | >90% | >90% |  | 10
——
——

## 中等职业学校助学金中央补助资金
2021年度预算项目支出绩效自评表
中等职业学校助学金中央补助资金 |  | 项目编码 |  | 501008xm20n0051
广西农牧工程学校 |  | 主管部门 |  | 区农业农村厅
资金来源 |  | 金额（万元）
合计 |  | 242.58
其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央 |  |  | 242.58
自治区
政府性基金 |  | ——
其他资金 |  | ——
一、项目依据
（一）《中华人民共和国职业教育法》；
（二）《广西中等职业学校国家助学金管理实施细则》（桂财教 ［2007］94号）；
（三）《广西柳州畜牧兽医学校“十三五”事业发展规划》。
二、项目建设必要性
为实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，促进教育公平和社会公正。 使广大家庭经济困难学生能够接受中等职业教育，激励所有学生的进取心，缓解贫困家庭学生的现实困难。增进学生对党和国家的情感，成长为服务于社会主义建设事业的人才。
三、项目建设内容
发放符合资助条件的学生国家助学金
2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  |  | 2021-12-31
按序时进度已全部完成
保障2021年在校学生国家助学金发放。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  |  | 预算执行率%（10分） |  |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 实际完成值 |  | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 发放学生人数 |  | 1516人 | 2723人 |  |  | 20
……
| 产出质量 | 助学金发放到位率 |  | 100% | 100% |  |  | 10
……
| 产出时效 | 发放时间 |  | 每学期一次 | 每学期一次 |  |  | 10
……
| 产出成本 | 项目成本 |  | 控制在预算内 | 242.58万元 |  |  | 10
……
效果指标（30分） | 经济效益
……
| 社会效益 | 帮助贫困学生完成学业情况 |  | 及时有效 | 及时有效 |  |  | 10
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 学生满意度 |  | >90% | >90% |  |  | 10
——
——

## 追加2021年学生补助资金
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 桂财教函〔2021〕111号广西壮族自治区财政厅关于追加2021年中等职业教育国家奖助学金、免学费补助资金预算的函 |  | 项目编码 | 501008xm21n8881
项目实施单位 | 广西农牧工程学校 |  | 主管部门 | 区农业农村厅
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 319.2
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央 |  | 255.26
|  |  | 自治区 |  | 63.94
| 政府性基金 |  | ——
| 其他资金 |  | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 一、项目依据
1、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区事业单位实施绩效工资指导意见（试行）的通知》（桂政办【2011】225号）。
2、《关于印发广西壮族自治区市直事业单位工作人员基础性绩效工资标准调整实施意见的通知》（桂人社发【2013】33号）。
3、《广西中等职业学校国家助学金管理实施细则》（桂财教 ［2007］94号）。
二、项目内容
1、在职在编人员绩效工资发放及相应的“五险两金”缴纳。
2、学生国家助学金及时发放。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度安排 | 按序时进度已全部完成
年度绩效目标 | 确保2021年学校实名编人员绩效工资规范及时发放及养老保险、职业年金、医疗保险等计提及时缴纳和学生国家助学金及时发放。
自评得分（满分100分） |  | 100 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 指标1：发放绩效工资职工人数 | 指标1： 112人 | 指标1： 112人 |  | 20
|  |  | 指标2：发放国家助学金人数 | 指标2：546人 | 指标2：2124人
……
|  | 产出质量 | 绩效工资发放率 | 100% | 100% |  | 10
……
|  | 产出时效 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前。 |  | 10
……
|  | 产出成本 | 项目总成本 | 319.20万元 | 319.20万元 |  | 10
……
| 效果指标（30分） | 经济效益
……
|  | 社会效益 | 指标1：为社会提供就业岗位数量 | 指标1：112个 | 指标1：112个 |  | 30
|  |  | 指标2：资助对象失学率 | 指标2：<5% | 指标2：<5%
……
生态效益
……
可持续影响
……
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 事业单位在职人员满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 5
|  | —— | 资助对象满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 5
——